## Hoja3
Actividad | Tiempo estimado
A | 5
B | 8
C | 7
D | 6
E | 8
F | 3
G | 3
H | 4
I | 6
A | 5 |  | B | 8 |  | C | 7
0 | 5 |  | 5 | 13 |  | 5 | 12
0 | 5 |  | 5 | 13 |  | 6 | 13
D | 6 |  | E | 8 |  | F | 3
0 | 6 |  | 13 | 21 |  | 6 | 9
7 | 13 |  | 13 | 21 |  | 22 | 25
G | 3 |  | H | 4 |  | I | 6
6 | 9 |  | 21 | 25 |  | 25 | 31
22 | 25 |  | 21 | 25 |  | 25 | 31
Actividad | IC | TC | IL | TL | TL-IL | Ruta critica
A | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | si
B | 5 | 13 | 5 | 13 | 0 | si
C | 5 | 12 | 6 | 13 | 1 | no
D | 0 | 6 | 7 | 13 | 7 | no
E | 13 | 21 | 13 | 21 | 0 | si
F | 6 | 9 | 22 | 25 | 16 | no
G | 6 | 9 | 22 | 25 | 16 | no
H | 21 | 25 | 21 | 25 | 0 | si
I | 25 | 31 | 25 | 31 | 0 | si
Tiempo de terminacion mas lejano
31 semanas
Actividad | a | m | b | Tiempo estimado |  | Varianza
A | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 1.8 |  | 0.04
B | 1 | 1.5 | 5 | 2 |  | 0.44444
C | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.2 |  | 0.04
D | 1.2 | 3.2 | 4 | 3 |  | 0.21778
E | 2.4 | 3 | 4.8 | 3.2 |  | 0.16
F | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 1 |  | 0.09
G | 1.8 | 2.4 | 4.8 | 2.7 |  | 0.25
H | 2 | 4.2 | 5.2 | 4 |  | 0.28444
Ruta critica |  |  |  | Tiempo Esperado
A - C - E - G |  |  |  | 8.9
Actividad | Varianza |  |  | Varianza del proyecto
A | 0.04 |  |  | 0.49
C | 0.04
E | 0.16 |  |  | Desviacion estandar del proyecto
G | 0.25 |  |  | 0.7
Probabilidad de terminar el proyecto en 9 semanas
La probabilidad es del 55 %
Probabilidad de terminar el proyecto en 6 semanas
La probabilidad es del 0 %
𝑍= (𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 −𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)/𝜎_𝜏
𝑍="0,14 "
𝑍= (9− "8,9 " )/(" " 0,7 )
𝑍= (𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 −𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)/𝜎_𝜏
𝑍="-4,14 "
𝑍= (6− "8,9 " )/(" " 0,7 )